## Hoja1
MÉTRICAS DEL EQUIPO
[10 empty] | EFECTIVIDAD |  |  | ESFUERZO |  |  | VELOCIDAD | [14 empty] | #US NO PLANEADAS | [6 empty] | BUGS |  | ANÁLISIS Y DISEÑO |  |  | REVISIÓN DE CÓDIGO
[16 empty] | #US ESTIMADAS POR COMPLEJIDAD | [6 empty] | #US ACEPTADAS POR COMPLEJIDAD
[16 empty] | USE 1 | USE 2 | USE 3 | USE 5 | USE 8 | USE 13 |  | USA 1 | USA 2 | USA 3 | USA 5 | USA 8 | USA 13 |  |  | USA 1 | USA 2 | USA 3 | USA 5 | USA 8 | USA 13 |  |  |  | Estimado | Realizado |  | Estimado | Realizado
2018 | Nov-Dic | 1 | 2018-11-30 | 2018-12-06 | Juego-Donde | Magaly Peña | Adrian Scott | Dev Web | Trainee | 1 | 1 | 100% | 20 | 12 | 60% | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 0 | 0 | 0%
2018 | Nov-Dic | 1 | 2018-12-30 | 2018-12-06 | Juego-Donde | Magaly Peña | Cesar Cedillo | Dev Móvil | Trainee | 1 | 1 | 100% | 20 | 12 | 60% | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 0 | 0 | 0%
2018 | Diciembre | 2 | 2018-12-07 | 2018-12-21 | Juego-Donde | Magaly Peña | Adrian Scott | Dev Web | Trainee | 2 | 2 | 100% | 56 | 52 | 92.86% |  |  |  | 1 | 1 |  | 13 |  |  |  | 1 | 1 |  | 13 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 36 | 36 | 100%
2018 | Diciembre | 2 | 2018-12-07 | 2018-12-21 | Juego-Donde | Magaly Peña | Cesar Cedillo | Dev Móvil | Trainee | 2 | 2 | 100% | 56 | 24 | 42.86% |  |  |  | 1 | 1 |  | 13 |  |  |  | 1 | 1 |  | 13 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 50% | 36 | 14 | 38.89%
2018-2019 | Dic-Ene | 3 | 2018-12-26 | 2019-01-25 | Juego-Donde | Magaly Peña | Adrian Scott | Dev Web | Trainee | 2 | 2 | 100% | 88 | 112 | 127.3% |  |  |  | 1 |  | 1 | 18 |  |  |  | 1 | 1 |  | 18 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 36 | 90% | 48 | 76 | 158.3%
2018-2019 | Dic-Ene | 3 | 2018-01-26 | 2019-01-25 | Juego-Donde | Magaly Peña | Cesar Cedillo | Dev Móvil | Trainee | 3 | 1 | 33.33% | 88 | 128 | 145.5% |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 24 | [5 empty] | 1 | 13 | 3333% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 44 | 110% | 48 | 84 | 175%
2019 | Febrero | 4 | 2019-02-01 | 2019-02-08 | Juego-Donde | Magaly Peña | Adrian Scott | Dev Web | Trainee | 1 | 1 | 100% | 24 | 18 | 75% |  |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 8 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 12 | 10 | 83.33%
2019 | Febrero | 4 | 2019-02-10 | 2019-02-10 | Juego-Donde | Magaly Peña | Cesar Cedillo | Dev Móvil | Trainee | 1
2019 | Febrero | 5 | 2019-02-09 | 2019-02-10 | Juego-Donde | Magaly Peña | Bryan Verde | Dev Ops | Trainee | 1 | 1 | 100% | 24 | 14 | 58.33% | [5 empty] | 1 | 13 | [5 empty] | 1 | 13 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 8 | 8 | 100%
Efectividad (%) US
US
aseptadas
US
estimadas
Seniority
Rol
Nombre
Project
manager
Equipo
Fecha fin
Fecha inicio
Sprint
Mes
Año
Horas
estimadas
Horas
reales
Esfuerzo real (%)
Complejidad estimada
Complejidad aceptada
Efectividad
(% velocidad)
Coomplejidad no planeada
Bugs
internos
Bugs
externos
Cumplimiento análisis y diseño (%)
Revisión de código de cumplimiento(%)