## Hoja1
RETROSPECTIVA
SPRINT | Fecha inicio | Fecha fin | Elaborado por | ¿Qué hicimos bien en este Sprint? | Retrospectiva | Acciones de mejora | Responsable | Fecha de compromiso | Estado
1 | 2018-11-30 | 2018-12-06 | Adrian Scott |  |  |  | Adrian Scott | 2018-12-10 | Realizado.
1 | 2018-11-30 | 2018-12-06 | Cesar Cedillo |  |  |  | Cesar Cedillo | 2018-12-10 | Realizado.
2 | 2018-12-08 | 2018-12-21 | Adrian Scott |  |  |  | Adrian Scott | 2018-12-30 | Realizado.
2 | 2018-12-08 | 2018-12-21 | Cesar Cedillo
3 | 2018-12-26 | 2019-01-25 | Adrian Scott |  |  |  | Adrian Scott | 2019-01-31 | Realizado.
3 | 2018-12-26 | 2019-01-25 | Cesar Cedillo |  |  |  | Cesar Cedillo | 2018-02-28 | En proceso.
4 | 2019-02-01 | 2019-02-08 | Adrian Scott
5 | 2019-02-09 | 2019-02-10 | Bryan Verde
Se realizaron los bocetos de la plataforma web y se presentaron al equipo para comprender las funcionalidades de esta.
Se aportaron sugerencias de como se podria mejorar la funcionalidad de la aplicacion, lugares de almacenamiento, etc.
Se realizaron los bocetos de la aplicación móvil y se presentaron al equipo para comprender las funcionalidades de esta.
Se aportaron sugerencias de como se podria mejorar la funcionalidad de la aplicacion, lugares de almacenamiento, etc.
Se realizó el log in y la base de datos, de igual formma se inicio con el api agregandole las funcionalidades necesarias para el log in móvil.
Elegir una forma más eficiente para el almacenamiento de imagenes.
Se realizó el log In y el rgistro de usuarios en la aplicación móvil, los registros fueron almacenados correctamente en la base de datos.
Se realizaron las pantallas de imágenes, puntuaciones y usuarios con su funcionalidad.
Tener la posibilidad de eliminar o bloquear a un usuario.
Se realizó la jugabilidad, en su modalidades de libre y georeferenciación.
Agregar las pantallas funcionales de Puntuaciones, Premios y una principal donde se muestren las mejores puntuaciones.
Se realizó la pantalla principal donde se muestran los usuarios que ocupan las primeras posiciones y su puntuación.
Se motó el servidor para una administración mas eficiente de los datos.